## Gantt Chart-C조 - Table 1
클라우드 기반 재난분석 사물인터넷 개발자 과정 프로젝트-C조 |  |  |  |  | Try Smartsheet for FREE
PROJECT TITLE |  | PROJECT MANAGER
스마트팜 |  | 공통
COMPANY NAME |  | PROJECT START DATE
한국직업능력교육원 안산 |  | 2023-01-16 | 0 | <–– DO NOT DELETE OR ALTER CELL
[10 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
TASK TITLE | TAKE SKILL | TASK OWNER | PCT OF TASK COMPLETE | SCHEDULED START | SCHEDULED FINISH | ACTUAL START | ACTUAL FINISH | FINISH VARIANCE | DURATION IN DAYS | time axis 2023-01-16 to 2024-01-08
프로젝트 진행 및 문서 작성 |  | 공통 | 0% | 2022-02-28 | 2022-06-05 | 2022-02-28 | 2022-05-31 | -5 | 67 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
주제 구상 |  | 공통 | 0% | 2022-02-28 | 2022-03-25 | 2022-02-28 | 2022-03-25 |  | 20 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
파츠리스트 제작 | excel | 김명석,이태현 | 0% | 2022-02-28 | 2022-03-25 | 2022-03-04 | 2022-03-28 | 1 | 17 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
플로우 차트 제작 | gitmind | 공통 | 0% | 2022-02-28 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 1 | 1 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
간트 차트 제작 | excel | 공통 | 0% | 2022-02-28 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2 | 2 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
DB 설계도 작성 |  | 이태현 | 0% | 2022-02-28 | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 2022-04-01 | 5 | 4 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
전체 코드 통합 및 리뷰 | Python, C언어, apache, php, MariaDB | 공통 | 0% | 2022-05-30 | 2022-06-05 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | -5 | 22 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
포트폴리오 작성 |  | 공통 | 0% | 2022-05-30 | 2022-06-05 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | -5 | 22 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
라즈베리 파이 서버 구축 |  | 이태현 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-03 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | -2 | 5 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
리눅스 설치 및 초기 세팅 | Linux(ubuntu) | 이태현 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-03 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | -2 | 5 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
필요 프로그램 설치 | apache, php, MariaDB, OpenCV | 이태현 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-03 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | -2 | 5 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
DB 설계 및 프로그래밍 | MariaDB | 이태현 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-03 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | -2 | 5 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | =IF(OR(AND(R$8+6<=$G20,R$8+6<=$E20,R$8+6<=$H20,R$8+6<=$F20),AND(R$8+6<=$G20,R$8+6>$E20,R$8+6<=$H20,R$8+6>$F20),AND(R$8+6>$G20,R$8+6<=$E20,R$8+6>$H20,R$8+6<=$F20),AND(R$8+6>$G20,R$8+6>$E20,R$8+6>$H20,R$8+6>$F20)),"entr",IF(OR(AND(R$8+6<=$G20,R$8+6>$E20,R$8+6<=$H20,R$8+6<=$F20),AND(R$8+6>$G20,R$8+6>$E20,R$8+6>$H20,R$8+6<=$F20)),"etr",IF(OR(AND(R$8+6>$G20,R$8+6<=$E20,R$8+6<=$H20,R$8+6<=$F20),AND(R$8+6>$G20,R$8+6>$E20,R$8+6<=$H20,R$8+6>$F20)),"fntr",IF(AND(R$8+6>$G20,R$8+6>$E20,R$8+6<=$H20,R$8+6<=$F20),"ftr","err")))) | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
라이브 스트리밍 서버 구축 | MJPG | 이태현 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-03 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | -2 | 5 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
객체인식 학습 및 테스트 |  | 공통 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-03 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | -2 | 5 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
Tensorflow, yolo 설치 | Tensorflow, yolo | 이태현 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-03 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | -2 | 5 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
작물 상태 학습 | Yolo, DB | 공통 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-03 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | -2 | 5 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
학습모델 테스트 | Tensorflow, yolo, Python, DB, Azure | 공통 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-03 | 2022-03-28 | 2022-04-01 | -2 | 5 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
센서 제어 |  | 정준호, 김명석 | 0% | 2022-02-28 | 2022-05-29 | 2022-02-28 | 2022-05-29 |  | 65 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
회로 설계 및 제작 |  | 정준호 | 0% | 2022-02-28 | 2022-05-29 | 2022-02-28 | 2022-05-29 |  | 65 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
RasberraPI-Atmega 통신 코드 작성 및 테스트 | C언어 | 김명석(정),정준호(부) | 0% | 2022-03-28 | 2022-05-01 | 2022-04-04 | 2022-05-01 |  | 20 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
각종 센서 제어 및 테스트 | C언어 | 김명석(정),정준호(부) | 0% | 2022-03-28 | 2022-05-01 | 2022-04-04 | 2022-05-01 |  | 20 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
실제 모델 제작 |  | 김명석,정준호 | 0% | 2022-03-28 | 2022-05-01 | 2022-03-28 | 2022-05-01 |  | 25 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
스마트팜 외관 설계 | analog | 김명석(정) | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-01 | 2022-03-28 | 2022-04-01 |  | 5 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
스마트팜 제작 및 조립 |  | 김명석(정),정준호(부) | 0% | 2022-03-28 | 2022-05-01 | 2022-03-28 | 2022-05-01 |  | 25 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
스마트팜 내부 센서 테스트 | C언어 | 김명석(정),정준호(부) | 0% | 2022-03-28 | 2022-05-29 | 2022-03-28 | 2022-05-29 |  | 45 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
스마트팜 데코레이션 |  | 김명석(정),정준호(부) | 0% | 2022-03-28 | 2022-05-01 | 2022-03-28 | 2022-05-01 |  | 25 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
apache 웹 제작 |  | 이태현 | 0% | 2022-05-02 | 2022-05-29 | 2022-05-02 | 2022-05-29 |  | 20 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
데이터 시각화 화면 구상 |  | 이태현 | 0% | 2022-05-02 | 2022-05-29 | 2022-05-02 | 2022-05-29 |  | 20 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
php 코드 작성 및 테스트 | php | 이태현 | 0% | 2022-05-02 | 2022-05-29 | 2022-05-02 | 2022-05-29 |  | 20 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
웹서버 원격 컨트롤 | apache, php, c | 이태현 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-03 | 2022-03-28 | 2022-04-03 |  | 5 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
챗봇 제작 |  | 김명석 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-03 | 2022-03-28 | 2022-04-03 |  | 5 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
챗봇 코드 작성 및 테스트 | Python | 김명석 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-03 | 2022-03-28 | 2022-04-03 |  | 5 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
동영상 제작 |  | 이태현,김준호 | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-03 | 2022-03-28 | 2022-04-03 |  | 5 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
제작과정 동영상 편집 | powerDerecter | 이태현(정),김준호(부) | 0% | 2022-03-28 | 2022-04-03 | 2022-03-28 | 2022-04-03 |  | 5 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr